**Predloga za usposabljanje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naslov** | Analiza tveganja | |
| **Ključne besede (meta oznaka)** | Kvalitativna analiza tveganja - Kvantitativna analiza tveganja - Matrika analize tveganja - Register tveganj - Analiza SWIFT | |
| **Jezik** | SLO | |
| **Cilji/Učni izidi** | * Spoznajte opredelitev analize tveganja * Spoznajte razliko med kvalitativno in kvantitativno analizo tveganja * razlikovati med različnimi metodami analize tveganja | |
| Področje usposabljanja: (izberite eno) | | |
| Strategije za internacionalizacijo | | **X** |
| E-trgovina, mednarodno in digitalno trženje | |  |
| Socialna prodaja | |  |
| Sociološki in kulturni vidiki Extra EU Export | |  |
| **Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF)** | | |
| Level 3 | |  |
| Level 4 | | **X** |
| Level 5 | |  |
| **Opis** | Ta modul opredeljuje in analizira postopek analize tveganja.  Začne se z opredelitvijo te metode, nato pa razloži različne metodologije za njeno izvajanje.  Najprej je podana razlika med kvalitativno in kvantitativno analizo tveganja. Po tem razlikovanju pojasnjuje različne metode za izvedbo analize tveganja in njihova področja izvajanja.  Modul je razdeljen na dve enoti, ki sta nato razdeljeni na več delov. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vsebina je razporejena v 2 nivojih** | Ime modula: Analiza tveganja   1. Analiza tveganja   1.1 Opredelitev analize tveganja  1.2 Kvalitativna analiza tveganja  1.3 Kvantitativna analiza tveganja  1.4 Kvalitativna in kvantitativna analiza   1. Metodologija in pristopi k analizi tveganja   2.1 Analiza metuljčkov  2.2 Matrika za analizo tveganja  2.3 Register tveganj  2.4 Analiza SWIFT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Slovar** | - **Kvalitativna analiza tveganja:** Kvalitativna analiza tveganja je ocena tveganja, ki jo izvedejo strokovnjaki projektne skupine, ki na podlagi podatkov iz prejšnjih projektov in svojega znanja določijo vrednost vpliva in verjetnosti za vsako tveganje na lestvici ali matriki tveganja.  - **Kvantitativna analiza tveganja:** Kvantitativna analiza tveganja analizira različne rezultate projekta in izračuna verjetnost doseganja ciljev projekta. To pomaga pri sprejemanju odločitev, zlasti v fazi načrtovanja projekta, ko obstajajo nejasnosti. Vodjem projektov pomaga pri oblikovanju realističnih ciljev glede stroškov, časovnega načrta in obsega.  - **Analiza tveganja:** Analiza tveganja je postopek določanja verjetnosti tveganja v projektu. Preučuje negotovost potencialnih tveganj in kako bi lahko vplivala na projekt v smislu časa, kakovosti in denarja, če bi se pojavila.  - **Matrika za analizo tveganj:** V matriki za analizo tveganj se ocenita verjetnost in resnost tveganj ter se razvrstijo po prednostnem vrstnem redu.  - **Analiza SWIFT:** SWIFT je kratica, ki pomeni strukturirano tehniko "kaj če". Gre za strategijo analize tveganja, ki se osredotoča na odkrivanje morebitnih nevarnosti, povezanih s spremembami projektnega načrta. | |
| **Samoocenjevanje (vprašanja in odgovori z več možnostmi izbire)** | 1. 1. Kako analizirati tveganje?   a. Samo kvalitativno  b. Samo kvantitativno  c. Kvantitativno in kvalitativno  2. Katera od metod analize tveganja je sestavljena iz dokumenta, ki vsebuje informacije o vseh potencialnih nevarnostih, ki se lahko pojavijo v fazi izvajanja projekta?  a. Register tveganj  b. Register SWIFT  c. Matrika za analizo tveganj  3. Analiza SWOT, diagrami vzrokov in posledic, matrika odločanja, teorija iger in druga kvalitativna orodja tveganja so primeri...  a. Kvalitativna analiza  b. Kvantitativna analiza  c. Analiza SWIFT  4. Katera od naslednjih metod ni metoda analize tveganja?  a. Model AARRR  b. Analiza metuljčka  c. Register tveganj   1. Na kateri lestvici se izvaja kvalitativna analiza tveganja?    1. O do ena    2. 1 do 100    3. 1 do 1000 | |
| Zbirka orodij (smernice, najboljše prakse, kontrolni seznam, pridobljene izkušnje...) | **Ime** | **SACE - Ženske v izvozu (smernica)** |
| **Opis** | Women in Export je prva italijanska poslovna skupnost, katere cilj je okrepiti vodstvene sposobnosti žensk v italijanskih podjetjih z razvojem tehnično-vodstvenih znanj na področju vodenja podjetij in internacionalizacije.  Program je namenjen lastnicam in/ali najvišjim vodstvenim osebam malih in srednje velikih italijanskih podjetij, poslovnim svetovalkam, uradnicam PA in predstavnicam združenj, ki se ukvarjajo ali jih zanimata izvoz in internacionalizacija.  SACE Education spodbuja pobudo z namenom ustvariti brezplačno žensko platformo, na kateri bo po vpisu mogoče dostopati do dogodkov usposabljanja, pogovorov v živo, strateških trenutkov mreženja, individualnih srečanj in priložnosti za vzajemno izobraževanje. |
| **Zanimiva povezava / ime datoteke** | <https://www.sace.it/media/eventi/dettaglio-ciclo/women-in-export> |
| **Viri (videoposnetki, referenčna povezava**) |  | |
| **Sorodno gradivo** | // | |
| **Sorodni PPT** |  | |
| **Bibliografija** | <https://www.investopedia.com/terms/r/risk-analysis.asp>  <https://www.projectmanager.com/training/how-to-analyze-risks-project>  <https://investigationsquality.com/2021/05/08/the-swift-risk-assessment-tool/> | |
| **Proizvedeno od** | IDP&IHF | |